## Agile Project Plan
Sprint 1 Admin Template
| PROJECT NAME | Member 1 | Member 2 | Start Date | End Date | OVERALL PROGRESS
| Python Flask | Ng. Hoàng Phúc | Ng. Hoàng Minh Phúc | 23/07/2020 | 28/07/2020 | 100%
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | DESCRIPTION
| Tìm template Admin | Tìm kiếm giao diện cho trang quản lý | Member 2 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0 | Complete | Giao diện từ W3Layout
| Xây dựng Project Python Flask | Khởi tạo | Member 1 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 1 | Complete | Tạo được project Python Flask gồm đầy đủ các thành phần
| Xây dựng giao diện Admin từ template đã tìm được | Tạo giao diện Admin | Member 1 + 2 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 1 | Inprogress | Chia lại các phần phù hợp và tách thành các file nhỏ lẻ
| Clone Project on Github | Git Push | Member 1 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 0 | Inprogress | Push những phần đã làm được lên Github
| Xây dựng giao diện Admin từ template đã tìm được | Tạo giao diện Admin | Member 1 + 2 | 2020-07-26 | 2020-07-28 | 2 | Complete | Hoàn thành tách file, Việt hóa, ghép bằng Block (Template Inheritance Python).
| Hoàn thành Project và Push lên Github | Git Push | Member 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0 | Complete | Push project và Sprint 1 lên Github